## Sheet1
แผน/ผลการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี พ.ศ. 2569
ที่ | กิจกรรม | แผน/ | ความถี่ | 2569 | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | ผล |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
หมวด 1 | การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.1 | กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
1.1.1 | กำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
1) | (1) การกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน (2) การกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน โดยระบุหน่วยของพื้นที่เป็นตารางเมตร และระบุของเขตของกิจกรรมในแต่ละห้องให้ชัดเจน เช่น ห้องปฏิบัติการ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ทำกิจกรรมอะไร ตามข้อเสนอแนะของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (3) นำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางวนิดา เมืองมูล นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ | bar: 2569 ก.พ.
ผล
2) | จัดทำประกาศบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อม เสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อลงนามอนุมัติ และระบุวันที่จัดทำให้ชัดเจน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางวนิดา เมืองมูล นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
3) | ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน ทุกช่องทาง | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวดที่ 2 | bar: 2569 มี.ค.
ผล
1.1.2 | กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
1) | (1) รวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ข้อ 1-4 เป็นอย่างน้อย ได้แก่ (1.1) ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (1.2) การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (1.3) การปฏิบัติตามเกณฑ์กฎหมายและเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ(1.4) การสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง (2) นำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อให้ความเห็นชอบ | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางวนิดา เมืองมูล นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ | bar: 2569 ก.พ.
ผล
2) | จัดทำประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อลงนามอนุมัติ พร้อมระบุวันที่ประกาศให้ชัดเจน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางวนิดา เมืองมูล นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
3) | ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน ทุกช่องทาง | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวดที่ 2 | bar: 2569 มี.ค.
ผล
1.1.3 | กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากรพลังงาน และของเสียแลปริมาณก๊าซเรือนกระจก
1) | รวบรวมข้อมูลเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากรพลังงานและของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก (1) ไฟฟ้า (2) น้ำมันเชื้อเพลิง (3) น้ำ (4) กระดาษ (5) ของเสีย และ (6) ประเภทก๊าซเรือนกระจก | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางวนิดา เมืองมูล นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ | bar: 2569 ก.พ.
ผล
2) | ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากรพลังงานและของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางวนิดา เมืองมูล นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
3) | จัดทำประกาศเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากรพลังงานและของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ครอบคลุม 6 ข้อ) เสนอผู้บริหารเพื่อลงนามอนุมัติ พร้อมระบุวันที่ให้ชัดเจน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางวนิดา เมืองมูล นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
4) | ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน ทุกช่องทาง | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวดที่ 2 | bar: 2569 มี.ค.
ผล
5) | นำเป้าหมายตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ | แผน | 11 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการทุกหมวด | bar: 2569 มี.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
1.1.4 | กำหนดแผนการดำเนินงานสำนักสีเขียวประจำปี
1) | รวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แผนการดำเนินงานของแต่ละหมวด โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละหมวดให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการติดตามงาน ตามข้อเสนอแนะของตามข้อเสนอแนะของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (2) กำหนดเวลา/ความถี่ของการดำเนินงานแต่ละหมวด | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางวนิดา เมืองมูล นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ | bar: 2569 ก.พ.
ผล
2) | ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแผนฯ | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางวนิดา เมืองมูล นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
3) | จัดทำแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เสนอผู้บริหารเพื่อลงนามอนุมัติ พร้อมระบุวันที่ลงนามให้ชัดเจน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางวนิดา เมืองมูล นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
4) | ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียนแผนงาน ทุกช่องทาง | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวดที่ 2 | bar: 2569 มี.ค.
ผล
5) | นำแผนสู่การปฏิบัติ | แผน | 11 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการทุกหมวด | bar: 2569 มี.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
1.2 | คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.2.1 | แต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
1) | รวบรวมข้อมูลรายชื่อบุคลากรภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อจัดทำ ร่าง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงษ์ | bar: 2569 ม.ค.
ผล
2) | เสนอคณะกรรมการพิจารณา ร่าง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พร้อมทั้งกำหนดอำนาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงษ์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
3) | จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสนอผู้บริหารเพื่อลงนามอนุมัติพร้อมระบุวันที่ลงนามให้ชัดเจน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงษ์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
4) | ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียนคำสั่งทุกช่องทาง | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวดที่ 2 | bar: 2569 มี.ค.
ผล
1.2.2 | คณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบ
1) | คณะกรรมการพร้อมรับการประเมินจากผู้ตรวจ (ช่วงคะแนน 1-4) (หมายเหตุ: ผู้ตรวจประเมินจะทำการสุ่มสัมภาษณ์ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยร้อยละ 100 ของจำนวนที่สุ่มสัมภาษณ์ทุกหมวด จะได้ 4 คะแนนเต็ม) | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม | bar: 2569 ธ.ค.
ผล
1.3 | การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1.3.1 | กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
1) | มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงานครบถ้วน
| (1) จัดทำตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางจิรนันท์ เสนานาญ น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ นางณฤทัย จินวงค์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
2) | มีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมและมีความเข้าใจ
| (1) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการทุกหมวด | bar: 2569 มี.ค.
ผล
3) 4) 5) | ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษและของเสียของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติและฉุกเฉินครบถ้วน
| (1) จัดทำทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input) | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางจิรนันท์ เสนานาญ น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ นางณฤทัย จินวงค์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
6) | มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการทุกหมวด | bar: 2569 มี.ค.
ผล
7) | การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม | [14 empty] | นางจิรนันท์ เสนานาญ น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ นางณฤทัย จินวงค์
| (1) จัดทำทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ | แผน | 1 ครั้ง | bar: 2569 มี.ค.
ผล
8) | มีหลักฐานการกำหนดระยะเวลาในการทบทวน การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
| (1) จัดทำแผนการทบทวนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางจิรนันท์ เสนานาญ น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ นางณฤทัย จินวงค์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
9) | กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติม (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือเพิ่มเติมกิจกรรมของสำนักงานในอนาคตอันใกล้ เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้วย (ถ้ามี) | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางจิรนันท์ เสนานาญ น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ นางณฤทัย จินวงค์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
1.3.2 | การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
1) | มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
| (1) จัดทำสรุปรายงานปัญหาสิ่งแวดล้อม | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางจิรนันท์ เสนานาญ น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ นางณฤทัย จินวงค์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
2) | กำหนดมาตรการคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
| (1) จัดทำมาตรการคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการทุกหมวด | bar: 2569 มี.ค.; 2569 ก.ค.; 2569 ก.ย.
ผล
3) | ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ/แนวทางการแก้ไขครบถ้วน | แผน | 9 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการทุกหมวด | bar: 2569 เม.ย. to 2569 ธ.ค.
ผล
4) | กำหนดมาตรการคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการทุกหมวด | bar: 2569 มี.ค.
ผล
5) | ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉินมีการดำเนินการตามมาตรการคู่มือ/แนวทางการป้องกันครบถ้วน | แผน | 9 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการทุกหมวด | bar: 2569 เม.ย. to 2569 ธ.ค.
ผล
1.3.3 | แผนงานโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญหรือโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินการ ดังนี้ | แผน | 1 แผนงานโครงการ | [12 empty] | คณะกรรมการทุกหมวด | bar: 2569 ก.ค.
| (1) มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน | ผล
(2) จัดทำแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/นวัตกรรมที่กำหนดในโครงการสิ่งแวดล้อมที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) กำหนดระยะเวลาการทำโครงการที่มีความชัดเจนและเหมาะสม
(4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำโครงการอย่างชัดเจน มีความเข้าใจและสามารถอธิบายได้
(5) มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการ และกำหนดความถี่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
(6) สรุปผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมารที่กำหนด กรณีไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดมีการทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
(7) นำเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
1.4 | กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1 | รวบรวมและทบทวนกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
1) | ทำรายการกฎหมายที่ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริบทของสำนักงาน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ น.ส.ณรัญวรักษ์ วิภาษา | bar: 2569 ก.พ.
ผล
2) | ระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ น.ส.ณรัญวรักษ์ วิภาษา | bar: 2569 ก.พ.
ผล
3) | ระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ น.ส.ณรัญวรักษ์ วิภาษา | bar: 2569 ก.พ.
ผล
4) | ตรวจสอบกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ น.ส.ณรัญวรักษ์ วิภาษา | bar: 2569 ก.ย.
ผล
5) | มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ น.ส.ณรัญวรักษ์ วิภาษา | bar: 2569 ก.ค.
ผล
1.4.2 | ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
1) | ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ น.ส.ณรัญวรักษ์ วิภาษา | bar: 2569 ก.พ.
ผล
2) | ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายครบถ้วน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ น.ส.ณรัญวรักษ์ วิภาษา | bar: 2569 ก.พ.
ผล
3) | อ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง (กรณีที่พบว่าการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข) | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ น.ส.ณรัญวรักษ์ วิภาษา | bar: 2569 ก.พ.
ผล
4) | กำหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามที่กำหนดได้ | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ น.ส.ณรัญวรักษ์ วิภาษา | bar: 2569 ส.ค.
ผล
1.5 | ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
1.5.1 | การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
1) | รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงสำหรับการเดินทาง การใช้น้ำประปา การใช้กระดาษ ปริมาณการเกิดของเสีย จากหมวดที่เกี่ยวข้อง | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | นายอนุพันธุ์ สมบูรณ์วงค์ น.ส.ศรัญญา อุทธิยาเส้า | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
2) | คำนวณก๊าซเรือนกระจก และจัดทำกราฟแผนภาพเพื่อนำเสนอข้อมูล | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | นายอนุพันธุ์ สมบูรณ์วงค์ น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
1.5.2 | การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อกำหนดนโยบายและค่าเป้าหมาย
1) | การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อกำหนดนโยบายและค่าเป้าหมาย | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นายอนุพันธุ์ สมบูรณ์วงค์ น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ | bar: 2569 ก.พ.
ผล
1.5.3 | การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
1) | อบรมให้ความรู้เรื่อง ความสำคัญของก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นายอนุพันธุ์ สมบูรณ์วงค์ น.ส.ศรัญญา อุทธิยาเส้า | bar: 2569 ก.ย.
ผล
1.6 | แผนการดำเนินงานและโครงการเพื่อมุ่งสู่การลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน
1.6.1 | จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่การลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน
1) | แผนต้องระบุการดำเนินงานหรือกิจกรรม | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางริมฤทัย พุทธวงค์ น.ส.สุปราณี แก้วเทียน | bar: 2569 เม.ย.
ผล
2) | มีการกำหนดเวลาหรือความถี่ของการดำเนินงาน อย่างน้อย 1 ปี | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางริมฤทัย พุทธวงค์ น.ส.สุปราณี แก้วเทียน | bar: 2569 เม.ย.
ผล
3) | มีการดำเนินแผนการดำเน นงานเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางริมฤทัย พุทธวงค์ น.ส.สุปราณี แก้วเทียน | bar: 2569 เม.ย.
ผล
4) | มีการแสดงเจตนารมณ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศุนย์ หรือมีวาระหารือในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางริมฤทัย พุทธวงค์ น.ส.สุปราณี แก้วเทียน | bar: 2569 เม.ย.
ผล
1.6.2 | โครงการที่นำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน | แผน | [13 empty] | นางริมฤทัย พุทธวงค์ น.ส.สุปราณี แก้วเทียน | bar: 2569 เม.ย.; 2569 มิ.ย.
ผล
1) | มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางริมฤทัย พุทธวงค์ น.ส.สุปราณี แก้วเทียน | bar: 2569 มิ.ย.
ผล
2) | จัดทำแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/นวัตกรรมที่กำหนดในโครงการสิ่งแวดล้อมที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย | แผน | 8 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการทุกหมวด | bar: 2569 มิ.ย. to 2569 ธ.ค.
ผล
3) | กำหนดระยะเวลาการทำโครงการที่มีความชัดเจนและเหมาะสม | แผน | 2 ครั้ง | [12 empty] | นางริมฤทัย พุทธวงค์ น.ส.สุปราณี แก้วเทียน | bar: 2569 ก.ค.; 2569 ต.ค.
ผล
4) | กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำโครงการอย่างชัดเจน มีความเข้าใจและสามารถอธิบายได้ | แผน | 2 ครั้ง | [12 empty] | นางริมฤทัย พุทธวงค์ น.ส.สุปราณี แก้วเทียน | bar: 2569 ก.ค.; 2569 ต.ค.
ผล
5) | มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการ และกำหนดความถี่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางริมฤทัย พุทธวงค์ น.ส.สุปราณี แก้วเทียน | bar: 2569 พ.ย.
ผล
6) | สรุปผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมารที่กำหนด กรณีไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดมีการทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางริมฤทัย พุทธวงค์ น.ส.สุปราณี แก้วเทียน | bar: 2569 พ.ย.
ผล
7) | นำเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางริมฤทัย พุทธวงค์ น.ส.สุปราณี แก้วเทียน
ผล
1.7 | การทบทวนฝ่ายบริหาร
1.7.1 | การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.เกศณี จิตรัตน์ น.ส.ศุภนิดา คำเกลี้ยง | bar: 2569 มี.ค.
|  | ผล |  | 2569 มี.ค.: 5/3/69 30/3/69
1) | มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม องค์ประชุมตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ตามการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
2) | มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/งานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
3) | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
4) | มีการรายงานผลการประชุมให้ผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมรับทราบพร้อมรับข้อเสนอแนะ
1.7.2 | มีการกำหนดวาระการประชุมและทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร | แผน | 2 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.เกศณี จิตรัตน์ น.ส.ศุภนิดา คำเกลี้ยง | bar: 2569 มี.ค.; 2569 มิ.ย.
|  | ผล |  | 2569 มี.ค.: 5/3/69 30/3/69
1) | มีการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อทบทวนฝ่ายบริหาร
2) | มีการกำหนดวาระการประชุมตามรายละเอียดดังนี้
วาระที่ 1 การติดตามผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารที่ผ่านมา
วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความพอเพียงและความเหมาะสม)
วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
วาระที่ 5 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
วาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมและวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
3) | จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และภาพถ่าย (แสดงให้เห็นถึงการประชุม)
หมวด 2 | การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
2.1 | ประชุมคณะกรรมการหมวด 2 | แผน | 3 ครั้ง | [12 empty] | นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ น.ส.เกศรา เทียมทอง | bar: 2569 ม.ค.; 2569 มี.ค.; 2569 ส.ค.; 2569 พ.ย.
ผล
2.1.1 | ดำเนินการตามแผนการสื่อสารสิ่งแวดล้อม ปี 2569 (Green Office AI Governance Framework) | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 2 | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
2.2 | การอบรม/สัมมนาหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2569
| หมวด 1 ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1 | bar: 2569 มี.ค.
ผล
| หมวด 1 ก๊าซเรือนกระจก | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ | bar: 2569 ก.ย.
ผล
| หมวด 3 พลังงานและทรัพยากร | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 3 | bar: 2569 พ.ค.
ผล
| หมวด 4 การจัดการของเสีย | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 4 | bar: 2569 ก.ค.
ผล
| หมวด 5 การจัดฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิง หนีไฟ และแผ่นดินไหว | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 5 | bar: 2569 พ.ค.
ผล
| หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 6 | bar: 2569 ส.ค.
ผล
2.3 | ลงทะเบียนฝึกอบรมและการประเมินผลบุคลากรก่อนและหลังฝึกอบรม (Pre/Post) | แผน | 5 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.อัมภา สันทราย น.ส.รัญรณา ขยัน น.ส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์ | bar: 2569 มี.ค.; 2569 พ.ค.; 2569 ก.ค. to 2569 ก.ย.
ผล
2.4 | จัดทำประวัติและบันทึกการฝึกอบรมของบุคลากร | แผน | 6 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.เกศรา เทียมทอง น.ส.รัญรณา ขยัน น.ส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์ | bar: 2569 ก.พ. to 2569 มี.ค.; 2569 พ.ค.; 2569 ก.ค.; 2569 ก.ย.; 2569 พ.ย.
ผล
2.5 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ (บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็ปไซด์ Facebook แจ้งเวียนผ่านระบบ erp สติ๊กเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และ Line group) | [14 empty] | คณะกรรมการหมวด 2
| ครั้งที่ 1 นโยบายสิ่งแวดล้อม | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ น.ส.จิดาภา สร้อยโพธิคุณ น.ส.เกศรา เทียมทอง น.ส.รัญรณา ขยัน น.ส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์ น.ส.วิลาวรรณ เรืองสิทธิ์ | bar: 2569 ก.พ.
ผล
| ครั้งที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ น.ส.จิดาภา สร้อยโพธิคุณ น.ส.เกศรา เทียมทอง น.ส.รัญรณา ขยัน น.ส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์ น.ส.วิลาวรรณ เรืองสิทธิ์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
| ครั้งที่ 3 การปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ น.ส.จิดาภา สร้อยโพธิคุณ น.ส.เกศรา เทียมทอง น.ส.รัญรณา ขยัน น.ส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์ น.ส.วิลาวรรณ เรืองสิทธิ์ | bar: 2569 มิ.ย.
ผล
| ครั้งที่ 4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส) | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ น.ส.จิดาภา สร้อยโพธิคุณ น.ส.เกศรา เทียมทอง น.ส.รัญรณา ขยัน น.ส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์ น.ส.วิลาวรรณ เรืองสิทธิ์ | bar: 2569 เม.ย.
ผล
| ครั้งที่ 5 เป้าหมายและมาตรการพลังงานและทรัพยากร (ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน กระดาษ) | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ น.ส.จิดาภา สร้อยโพธิคุณ น.ส.เกศรา เทียมทอง น.ส.รัญรณา ขยัน น.ส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์ น.ส.วิลาวรรณ เรืองสิทธิ์ | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
| ครั้งที่ 6 เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ น.ส.จิดาภา สร้อยโพธิคุณ น.ส.เกศรา เทียมทอง น.ส.รัญรณา ขยัน น.ส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์ น.ส.วิลาวรรณ เรืองสิทธิ์ | bar: 2569 มี.ค.
ผล
| ครั้งที่ 7 สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ น.ส.จิดาภา สร้อยโพธิคุณ น.ส.เกศรา เทียมทอง น.ส.รัญรณา ขยัน น.ส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์ น.ส.วิลาวรรณ เรืองสิทธิ์ น.ส.สุนันทา ศรีรัตนา นายธนพิพัฒน์ แก้วจันทร์ | bar: 2569 เม.ย.
ผล
| ครั้งที่ 8 ก๊าซเรือนกระจก | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์ น.ส.เกศรา เทียมทอง | bar: 2569 เม.ย.
ผล
2.6 | จัดทำช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ - ระบบรับข้อเสนอแนะ (Engagement & Learning Layer) | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
2.7 | สรุปข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผลต่อผู้บริหาร | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ น.ส.เกศรา เทียมทอง | bar: 2569 ก.ย.
ผล
หมวด 3 | การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
3.1 | กำหนดมาตรการ กำหนดค่าเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติ : การใช้น้ำ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอื่นๆ และการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางริมฤทัย พุทธวงค์ นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ นายเกียรติศักดิ์ ทาสูน นางเรวดี ปุดอินทร์ นายพาตี้ลูลา โอ่โดเชา นางสาวสิริภัทร วังซ้าย นายวรินทร โภคารัตน์ ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นายนิคม สุทธา นางสาวจิดาภา ตาลาน | bar: 2569 ม.ค.
ผล
3.2 | มีแผนงานการติดตั้งระบบแสงสว่างแบบโซล่าร์เซล และแบบประหยัดพลังงาน | แผน | 3 ครั้ง | [12 empty] | นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ นายเกียรติศักดิ์ ทาสูน นายพาตี้ลูลา โอ่โดเชา นายวรินทร โภคารัตน์ | bar: 2569 ก.ค. to 2569 ก.ย.
ผล
3.3 | มีแผนงานการปรุงปรับน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ นายเกียรติศักดิ์ ทาสูน นายพาตี้ลูลา โอ่โดเชา นายวรินทร โภคารัตน์ | bar: 2569 ก.ย.
ผล
3.4 | เก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากรแต่ละเดือนพร้อมวิเคราะห์ข้อมูล - น้ำและไฟฟ้า - น้ำมัน - กระดาษ | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ นายภาณุลักษ์ ศรีรินทร์ นายเกียรติศักดิ์ ทาสูน นางเรวดี ปุดอินทร์ นางสาวสิริภัทร วังซ้าย นางสาวจิดาภา ตาลาน | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
3.5 | รายงานผลปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - น้ำและไฟฟ้า - น้ำมัน - กระดาษ | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ นายภาณุลักษ์ ศรีรินทร์ นายเกียรติศักดิ์ ทาสูน นางเรวดี ปุดอินทร์ นางสาวสิริภัทร วังซ้าย นางสาวจิดาภา ตาลาน | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
3.6 | การประชุมและการจัดนิทรรศการ | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
หมวด 4 | การจัดการของเสีย
4.1 | การจัดการขยะ
4.1.1 | มาตรการหรือแนวทางจัดการขยะที่เหมาะสมกับสำนักงาน มีการสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
| (1) กำหนดมาตรการหรือแนวทางจัดการขยะแต่ละประเภทของหน่วยงาน การลดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ น.ส.รัตติกาล กันทะวงค์ | bar: 2569 พ.ค.
| (2) แผนในการลดปริมาณขยะในภาพรวม เพื่อมุ่งสู่ Zero Waste | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ น.ส.รัตติกาล กันทะวงค์ | bar: 2569 พ.ค.
ผล
| (3) การประกาศเป็นองค์กรปลอดโฟม | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ น.ส.รัตติกาล กันทะวงค์ น.ส.กัลยา บุญมา | bar: 2569 พ.ค.
ผล
| (4) การประกาศเจตนารมณ์หรือทำข้อตกลงร่วมกันในองค์กร | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ น.ส.รัตติกาล กันทะวงค์ | bar: 2569 พ.ค.
ผล
| (5) การรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดขยะพลาสติกในองค์กร | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ น.ส.รัตติกาล กันทะวงค์ | bar: 2569 พ.ค.
ผล
4.1.2 | การดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
| (1) การกำหนดจุดวางถังขยะบริเวณสำนักงานอย่างเหมาะสม และมีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงาน | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | ชั้น 1 น.ส.ชยาภรณ์ บรรจง ชั้น 2 น.ส.ทิพรดา จันทร์คำ ชั้น 3 น.ส.กัลยา บุญมา | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
| (2) การติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจนทุกถัง | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | ชั้น 1 น.ส.ชยาภรณ์ บรรจง ชั้น 2 น.ส.ทิพรดา จันทร์คำ ชั้น 3 น.ส.กัลยา บุญมา | bar: 2569 มี.ค.
ผล
| (3) จุดพักขยะหรือโรงพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยจะต้องมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละประเภทจากข้อ (1) อย่างเพียงพอ | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | ดร.พินิดา ภูผา | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
| (4) การสำรวจการทิ้งขยะแต่ละประเภทในสำนักงาน มีความถูกต้องทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | ชั้น 1 น.ส.อัญชนิกา โปธาวิชัย ชั้น 2 ดร.พินิดา ภูผา ชั้น 3 น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
| (5) การจัดทำเส้นทางการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม และส่งขยะให้กับหน่วยงานที่รับดำเนินการ (สำนักงานเขต/ อปท.) หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
| (6) การติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ (กรณีส่งให้สำนักงานเขต/ อปท. ให้ถือว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม) | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
| (7) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของสำนักงาน (ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง) | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.รัตติกาล กันทะวงค์ | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
4.1.3 | การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง | [14 empty] | นางเดือนสว่าง ดวงบาล นางพินธรา สำราญสกุล นางสายบัว เต๋จ๊ะ นางอุทิศ ใจสักเสริญ น.ส.ณพัชชนันท์ วงศ์ไชยลึก น.ส.ณัฐภรณ์ สิทธิโม่ง น.ส.กัลยา บุญมา น.ส.รัตติกาล กันทะวงค์
| (1) บันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทครบถ้วนทุกเดือน พร้อมแสดงผล | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
| (2) วิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดจากหมวด 1 ข้อ 1.1.3 | 12 ครั้ง | / | [12 empty] | นางทิพย์สุดา ปุกมณี น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ | bar: 2569 ม.ค. to 2569 พ.ย.
ผล
| (3) การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำกลับมาใช้ใหม่ มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณขยะทั้งหมดของหน่วยงานต่อเดือน หรือมีนวัตกรรมหรือมีการส่งขยะไปเป็นเชื้อเพลิง RDF) | แผน | 4 ครั้ง | [12 empty] | นางทิพย์สุดา ปุกมณี น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ | bar: 2569 มี.ค.; 2569 มิ.ย.; 2569 ก.ย.; 2569 ธ.ค.
ผล
| (4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด (ขยะทั่วไปมีแนวโน้มลดลง) | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวดที่ 4 | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
| (5) กิจกรรม 5 ส | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1-7 | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
| (6) กิจกรรม Big Clean Day | แผน | 2 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1-7 | bar: 2569 มี.ค.; 2569 พ.ย.
ผล
4.2 | การจัดการน้ำเสีย
4.2.1 | การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
| (1) กำหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลจัดการน้ำเสียของหน่วยงาน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | ดร.จันทร์เพ็ญ สะระ น.ส.สุชัญญา โกจินอก | bar: 2569 มี.ค.
ผล
| (2) หน่วยงานมีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของหน่วยงาน เช่น มีตะแกรงดักเศษอาหาร อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบของน้ำเสีย | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | ดร.จันทร์เพ็ญ สะระ น.ส.สุชัญญา โกจินอก | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
| (3) บำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสียของหน่วยงาน | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | นายสมยศ มีสุข | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
| (4) ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ธนพร ดวงเดช น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
4.2.2 | การจัดการดูแลการบำบัดน้ำเสีย
| (1) ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียหรือมีการตักและทำความสะอาดเศษอาหาร และไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | ดร.จันทร์เพ็ญ สะระ น.ส.สุชัญญา โกจินอก นางอ่อน ลงทุน นางหน่อย ลุงกอ | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
| (2) การจัดการไขมัน น้ำมัน เศษ อาหารจากถังดักไขมัน หรือกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไปกำจัดอย่างถูกต้อง | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.รัตติกาล กันทะวงค์ นางอ่อน ลงทุน นางหน่อย ลุงกอ | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
| (3) ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมถังดักไขมัน หรือระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | นายสมยศ มีสุข | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
| (4) ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่นๆ | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | นายสมยศ มีสุข | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
หมวด 5 | สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
5.1 | ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
| (1) โดยบริษัท | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | บุคลากรทุกชั้น | bar: 2569 เม.ย.
ผล
| (2) โดยบุคลากร | แผน | 2 ครั้ง | [12 empty] | บุคลากรทุกชั้น | bar: 2569 มี.ค.; 2569 ก.ค.
ผล
5.2 | ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ | แผน | 2 ครั้ง | [12 empty] | บุคลากรทุกชั้น | bar: 2569 มี.ค.; 2569 ก.ค.
ผล
5.3 | ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์เอกสาร | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | บุคลากรทุกชั้น | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
5.4 | ทำความสะอาดพรมปูพื้น | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | แม่บ้านอาคาร | bar: 2569 เม.ย.
ผล
5.5 | ทำความสะอาดชั้นหนังสือ/วารสาร | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | แม่บ้านอาคาร | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
5.6 | สำรวจความพร้อมของสัญญาณเตือนภัย ไฟฉุกเฉิน ถังดับเพลิง | แผน | 2 ครั้ง | [12 empty] | นายประสิทธิ์ ใจคำ นายณัฐวุฒิ เครือฟู | bar: 2569 เม.ย.; 2569 ก.ย.
ผล
5.7 | การดูแลพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | บุคลากรทุกชั้น | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
5.8 | การดูแลพื้นที่สีเขียว บริเวณพื้นที่ส่วนรวมภายใน/ภายนอกอาคาร และบริเวณโต๊ะทำงาน | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | บุคลากรทุกชั้น | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
5.9 | การเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณพื้นที่ส่วนรวมภายในอาคาร และบริเวณโต๊ะทำงาน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | บุคลากรทุกชั้น | bar: 2569 เม.ย.
ผล
5.1 | การดูแลพื้นที่ส่วนร่วม (ตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะ นก หนู แมลงสาบ อื่น ๆ) | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | แม่บ้าน/บุคลากรทุกชั้น | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
5.11 | การดูแลพื้นที่ทำงาน | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | บุคลากรทุกชั้น | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
5.12 | การดูแลพื้นที่โดยรอบอาคาร | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | แม่บ้าน/บุคลากรทุกชั้น | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
5.13 | การฝึกซ้อมดับเพลิง หนีไฟ และแผ่นดินไหว | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 5 | bar: 2569 พ.ค.
ผล
5.14 | กิจกรรมตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสำนักงาน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ปรียานุช ปุกคำแดง | bar: 2569 เม.ย.
ผล
5.15 | รายงานผลการปฏิบัติงาน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ปรียานุช ปุกคำแดง | bar: 2569 ธ.ค.
ผล
5.16 | ประชุมคณะกรรมการหมวด 5 | แผน | 2 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ปรียานุช ปุกคำแดง | bar: 2569 เม.ย.; 2569 ธ.ค.
ผล
หมวด 6 | การจัดซื้อจัดจ้าง
6.1 | การจัดซื้อสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.บัวลอย ธิยัน | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
6.2 | จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใชจริงในสำนักงาน โดยจะต้องระบุรายการสินค้า ยี่ห้อ ฉลากสิ่งแวดล้อม วันหมดอายุการรับรองของสินค้านั้น | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ศิรินภา พานทอง | bar: 2569 ม.ค.
ผล
| 6.2.1 ทบทวนบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใชจริงในสำนักงาน โดยจะต้องระบุรายการสินค้า ยี่ห้อ ฉลากสิ่งแวดล้อม วันหมดอายุการรับรองของสินค้านั้น | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.กีรติญา วสินันท์ | bar: 2569 มิ.ย.
ผล
6.3 | จัดทำหนังสือถึงผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.สนธยา ธงงาม | bar: 2569 ม.ค.; 2569 พ.ค.
ผล
6.4 | การจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | แผน | 12 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.รติกาญจน์ ประเมินชัย น.ส.พัชรวรรณ ฟูสาร | bar: 2569 ม.ค. to 2569 ธ.ค.
ผล
6.5 | ประชุมชี้แจงนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียวอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาให้แก่ผู้รับจ้าง | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | น.ส.ศิรินภา พานทอง | bar: 2569 เม.ย.
|  | ผล | [13 empty] | น.ส.อาทิตยา สุภาศรี
หมวด 7 | ดำเนินงานสำนักงานสีเขียวเพื่อความต่อเนื่อง (สำหรับหน่วยงานต่ออายุและขอยกระดับสำนักงานสีเขียว) | [14 empty] | ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ นางวนิดา เมืองมูล
7.1 | การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1) | ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อกำหนดช่วงเวลาในการรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางเกศณี จิตรัตน์ นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ | bar: 2569 ม.ค.; 2569 ธ.ค.
ผล
2) | จัดทำแผนการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | bar: 2569 มี.ค.
ผล
3) | มีการจัดทำข้อกำหนดการตรวจประเมินภายในครอบคลุมทุกหมวด | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | bar: 2569 มี.ค.
ผล
4) | กำหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละหมวดมีความพอเพียงและเหมาะสมมีความเป็นอิสระในการตรวจอย่างชัดเจน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | bar: 2569 มี.ค.
ผล
5) | รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานครบถ้วนทุกหมวด | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1-6 | bar: 2569 มี.ค.
|  | ผล |  | 2569 มี.ค.: 17/3/69
6) | จัดทำสรุปข้อมูลสรุปผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน | แผน | 1 ครั้ง | [12 empty] | นางเกศณี จิตรัตน์ นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ | bar: 2569 เม.ย.
ผล
7.2 | การพัฒนาหรือต่อยอดการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
1) | ประสานงานในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ | [14 empty] | นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม นางสาวสุนทรี ทับทิมทอง
1.1) | การต่อยอดจากสำนักงานสีเขียวไปสู่การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านพลังงาน หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | แผน | 1 กิจกรรม/โครงการ | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1-6 | bar: 2569 พ.ค.
ผล
1.2) | ส่งเสริมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวโดยการเป็นวิทยากรให้ความรู้การเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำให้กับหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ | แผน | 2 เรื่อง (1 หน่วยงาน) | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1-6 | bar: 2569 พ.ค.
ผล
1.3) | เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้ความรู้เรื่องสำนักงานสีเขียว เป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่ดี (Best Practice) | แผน | 1 เรื่อง (1 หน่วยงาน) | bar: 2569 มิ.ย.
ผล
1.4) | สร้างเครือข่ายในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ในรูปแบบของการจัดประชุม/กิจกรรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนการดำเนินงานสำนักงาน สีเขียว การแสดงผลงาน การร่วมเวทีเสวนาเรื่องสำนักงานสีเขียว | แผน | 2 โครงการ | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1-6 | bar: 2569 พ.ค.
ผล
1.5) | ดำเนินกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานต่างองค์กร ในการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ หรือการจัดการ สิ่งแวดล้อม หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | แผน | 2 กิจกรรม/โครงการ | [12 empty] | คณะกรรมการหมวด 1-6 | bar: 2569 พ.ค.
ผล
2) | จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ (ข้อมูลรายละเอียด/ภาพประกอบการดำเนินงาน/สรุปผลการดำเนินงานแบบย่อ One Page) ตามหลักฐานอ้างอิงที่ระบุไว้ในเกณฑ์การประเมิน | แผน | 2 กิจกรรม/โครงการ | [12 empty] | นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม นางสาวสุนทรี ทับทิมทอง | bar: 2569 ธ.ค.
ผล
หมายเหตุ : รายละเอียดและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
| จัดทำโดย ................................................................. | ตรวจสอบโดย ................................................................. |  | 2569 มิ.ย.: ผู้อนุมัติ; 2569 ก.ค.: .........................................................................
| (นางทิฆัมพร ศรีรินทร์) | (นางวนิดา เมืองมูล) |  | 2569 ก.ค.: (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์)
| ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักวิจัยฯ |  | 2569 มิ.ย.: ตำแหน่ง; 2569 ก.ค.: ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
| วันที่ ..20 เมษายน 2569... | วันที่ ..20 เมษายน 2569... |  | 2569 มิ.ย.: วันที่ ..20 เมษายน 2569...
ชั้น 1
ตรวจประเมินภายใน
โครงการ LESS
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
(1) รวบรวมรายงานโครงการอนุรักษ์ศิลปทางวัฒนธรรม "การจัดห้องประชุม และการจัดอาหารว่างในการประชุม เพื่อลดปริมาณขยะ" 2568 (2) รวบรวมรายงานโครงการนิทรรศการ อพ.สธ. (นำแก้วรีไซเคิลไปปลูกผัก) 2568
(1) แม่โจ้ PGS (2) ฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ขอรับการตรวจประเมินฯ ประจำปี 2568 (17 มี.ค. 2569)
ขอรับการตรวจประเมินฯ ประจำปี 2569 ในเดือนม.ค. 2570
- กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำอาคารฯ รองรับ Green Office
- กิจกรรมลดการใช้กระดาษด้วยการใช้ระบบสารสนเทศ